## 일정정리
SuperHotClone
Team : KillingTime
Member : 오혜수, 이태준 |  | 완료
Tutor : 이영훈 강사님
Project : SuperHotClone |  | 진행중
Task |  |  | 2022년 10월 | [10 empty] | 2022년 11월 | [21 empty] | 2022년 12월 | [20 empty] | 2023년 1월 | [20 empty] | 2023년 2월
|  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
프로세스 | Part | 세부계획 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
ProtoType | Player | Slow Time Function | 2022년 10월 18 화: Planning; 2022년 10월 31 월: Prototype; 2022년 11월 7 월: Alpa; 2022년 11월 14 월: Beta
Shooting Function | bar: 2022년 10월 20 목
Character Movement | bar: 2022년 10월 21 금
| Enemy | AI Movement( Chase Character )
Attack(Gun, Feast)
Destructive Mesh
Enemy Spawn
Pause game
Create Pause UI (Restart, Quit)
| Level Design | Draw Level | bar: 2022년 10월 24 월; 2022년 12월 15 목 to 2022년 12월 20 화
Actor Placement
Light Placement
[5 empty] | ` | [74 empty] | `